Проект

«Это нужно живым»

Номинация конкурса «Память сердца».

Руководитель проекта:  Стрельникова О.П.. учитель русского языка и литература .

Авторский коллектив: Брезгина Ольга ученица 6 класса,

Селина Екатерина Ученица 6 класса,

Кузьмина Ая ученица 6 класса,

Люкина Любовь ученица 6 класса

Муниципальнрое общеобразовательное учреждение «Верхнекужебарская средняя общеобразовательная школа»,

Каратузского р-на,

С. В-Кужебар, ул. Зелёная, 8.

Тел. 34-2-67

2004 год.

- Актуальность проекта.

60 лет назад отгремели бои и закончилась Великая Отечественная война, которая унесла более 20 миллионов жизней  жителей нашей страны. В их число вошли 222 жителя нашего села, которые, отдав жизнь, не вернулись с той войны.

Чтобы увековечить их имена в памяти поколений, в 1980 году в центре села  был создан мемориал. Он состоит из памятника и 13 стел, на которых высечены и написаны золотом имена  тех, кто погиб на фронтах той войны.

Исследовав фамилии на меморильных досках, мы выяснили, что из 91 фамилии, встречающейся на них, 64 встречаются в селе и сегодня. А это значит, что здесь до сих пор живут близкие родственники, дети, внуки и правнуки погибших.

Два раза в год: 9 мая и 22 июня к памятнику тянутся седоволосые старушки и старики, которые еще не забыли войну. Они возлагают к селам цветы и тихо вспоминают о погибших

А что же внуки и правнуки? Неужели они не знают  историю своей семьи? Не помнят, что здесь увековечена память именно их дедов и родственников? Как совесть позволяет им распивать на этом месте спиртные напитки и раскидывать мусор? Неужели никто не видит, что мемориал разрушается у всех на глазах? Ведь сегодня нуждаются в реставрации стелы и 8 плит из13. И почему порядок на территории мемориала наводится только перед праздником?

II. Цель проекта: сохранение в памяти поколений кужебарцев имен защитников нашей родины, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Задачи деятельности:

- Собрать о обнародовать интересные факты о жизни и гибели тех, чьи имена высечены на памятнике;

- Исследовать степень родства погибших и их однофамильцев, проживающих в селе сегодня;

- Сформировать в селе общественное мнение о том, что мемориал– это место памяти и скорби;

- Отреставрировать и обновить мемориал и его территорию.

- Поддерживать территорию памятника в чистом состоянии на протяжении всего года, а не только перед праздниками.

- Исследовательская работа позволит школьникам узнать новые сведения о ВОВ и ее участниках.

III. Сроки реализации проекта:  весна-лето 2005 года

IV. Место реализации проекта: с.Верхний Кужебар, обелиск, посвященный памяти павших в годы Великой Отечественной войны, в центре села

VI. Участники проекта: учащиеся школы, жители села.

VII. Прогнозируемые  результаты проекта:

- восстановленный обновленный памятник украсит центр села;

- Работы по обновлению мемориала позволят  улучшить его состояние и внешний вид, превратить его в место памяти и скорби;

- Исследовательская работа учащихся позволит  ближе познакомиться с жизнью людей, погибших в годы ВОВ  и историей их семей.

- Силами школьников и молодежи села удастся поддерживать на территории мемориала порядок.

VIII. Организации-партнёры:

Верхнекужебарская сельская администрация, Верхнекужебарское  сельское  лесничество, колхоз им. Ленина.

VI. План реализации проекта «Это нужно живым».

## Практическая деятельность по реализации проекта.

| № п\п | # Что сделать? | Когда? | Кто отвечает? | Что нужно? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Провести обследование состояния памятника | Ноябрь 2004г. | Учащиеся 6 класса |  |
| 2. | # Наметить план обновления памятника | Ноябрь 2004г. | Учащиеся 6 класса |  |
| 3. | # Провести исследовательскую работу по выявлению родственников тех, чьи имена высечены на плитах мемориала, и фактах жизни и гибели погибших | Ноябрь- май 2004 г. | Учащиеся школы |  |
| 4. | # Ознакомить учащихся и родителей школы с результатами исследовательской работы на школьной краеведческой конференции | Апрель 2004 | Учащиеся школы | Материалы исследования |
| 5. | # Провести к 9 мая субботник по посадке деревьев и цветов на территории мемориала | 6-8 мая 2004г. | Учащиеся школы, жители села | Посадочный материал |
| 6. | # Провести реставрацию стел и плит | Апрель-май 2005 | Сельская администрация, Жители села | Цемент, гранитная крошка |
| 7. | # Покрасить забор вокруг памятника | Апрель-май 2005 | Учащиеся школы | Краска белого, голубого и красного цвета |
| 8. | # Разработать мероприятия по уходу за насаждениями и территорией памятника | Ноябрь 2004 г. |  |  |

### Справка по имеющимся и необходимым ресурсам для закладки сада

Имеем:

  - Мемориал, нуждающийся в реставрации и обновлении.

  - Саженцы  многолетних цветов.

  - Человеческий ресурс.

Необходимо:

- Подвоз перегноя на участок.

- Саженцы  елок–  30 шт.

- семена цветов

- Краска белая - 4 банки; голубая – 5 банок; красная – 1 банка.

На что рассчитываем?

1.На помощь жителей села, администрации села, колхоза им. Ленина.

2.На средства сельской администрации  и пожертвования односельчан.